

Российская Федерация

Министерство образования Иркутской области

**Управление образования администрации Киренского муниципального района**

**ПРИКАЗ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **31.03.2014** | **№** | **87** |

**Киренск**

О введении федерального государственного

образовательного стандарта основного

общего образования в общеобразовательных

организациях Киренского района

В целях обеспечения поэтапного введения в действие в образовательных учреждениях Киренского района федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования».

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить план – график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) в Киренском районе в 2014-2015 годах. (Приложение 1)
2. МКУ «Центр развития образования» (Леонтьева Л.В.) осуществлять координацию деятельности и научно-методическое сопровождение по выполнению мероприятий плана – графика по обеспечению введения ФГОС ООО в Киренском районе.
3. Руководителям образовательных организаций обеспечить выполнение мероприятий по введению ФГОС основного общего образования на уровне общеобразовательного учреждения.
4. Контроль над исполнением приказа возложить на Леонтьеву Л.В., директора МКУ

«Центр развития образования».

|  |  |
| --- | --- |
| **Начальник управления образования**  **администрации Киренского муниципального района:** | **Л. П. Стрелкова** |

Приложение 1

к приказу управления образования

№\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2014 г.

**ПЛАН – ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ**

**ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВВЕДЕНИЯ ФГОС ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В КИРЕНСКОМ РАЙОНЕ**

**в 2014 - 2015 годах**

**Цель:** обеспечение планомерного введения ФГОС ООО к 1 сентября 2015 года

**Задачи**:

1. разработать нормативно-правовые регламенты введения ФГОС ООО;
2. обеспечить материально-техническое оснащение образовательного процесса в соответствии с ФГОС ООО;
3. организовать научно-методическое сопровождение педагогов по подготовке к внедрению ФГОС ООО.

***I. Нормативно – правовое обеспечение введения ФГОС ООО***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Мероприятия*** | ***Сроки*** | ***Ответственные*** | ***Результат*** |
|  | Утверждение плана-графика по обеспечению введения ФГОС ООО в Киренском районе | Апрель 2014 | Управление образования  МКУ «Центр развития образования» | Приказ |
|  | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, институционального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС ООО | До 1 июня 2014 | Директора школ | Банк нормативно-правовых документов |
|  | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введения ФГОС ООО | До 1 июня 2014 | Директора школ | Протоколы заседания |
|  | Внесение изменений и дополнений в Устав школы | 2014 г | Директора школ | Изменения и дополнения в уставе |
|  | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ООО   * О переходе ОУ на обучение по ФГОС ООО; * О разработке образовательной программы основной школы * Об утверждении плана-графика ОУ по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников; * О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС ООО; * О внесении изменений в должностные инструкции учителя, классного руководителя, заместителя директора по УВР и ВР, курирующих реализацию ФГОС ООО, педагога дополнительного образования, педагога-психолога   Об утверждении Положений   * О Совете по введению ФГОС * О рабочей группе * О режиме занятий и условиях организации образовательного процесса | До 1 сентября 2014 | Директора школ | Приказы |
|  | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ООО и новыми тарифно-квалифицированными характеристиками должностных инструкций работников ОУ (Единый квалифицированный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.Раздел «Квалифицированные характеристики должностей работников образования»), | 2014 г | Директора школ | Должностные инструкции |
|  | Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО школы . | 2014 г | Директора школ  Зам.директора по УВР  Рабочие группы | Протоколы заседаний рабочих групппо разработке основной образовательной программы основного общего образования;  ООП ООО |
|  | Получение экспертной оценки основной образовательной программы ООО | До 1 марта 2015г | Заместители директора по УВР | Наличие экспертного заключения. |
|  | Утверждение основной образовательной программы ООО на заседании педагогического совета | До 01.05.2015 г | Директора школ | Протокол (выписка из протокола) заседания педагогического совета.  Приказ об утверждении основной образовательной программы ООО школы |
|  | Внесение изменений в программу развития школы | До 01.02.2015 г | Директора школ  Зам. директора по УВР | Протоколы заседания Совета школы |
|  | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по предметам учебного плана. | До 01.02.2015 г | Директора школ  Руководители РМО, ШМО  учителя – предметники | Рабочие программы педагога  Приказ |
|  | Разработка договора по сотрудничеству между учреждениями дополнительного образования и школы в рамках реализации плана внеурочной деятельности | Июнь – август 2015 г. | Директор школы  Зам.директора по УВР | Договор |
|  | Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности | До 25.04.2015 г | Директор школы  Рабочая группа | Программы по внеурочной деятельности  Приказ |
|  | Разработка учебного плана школы на 2014 – 2015 учебный год. | До 25.05.2015 г | Директор школы  Зам.директора по УВР  Рабочая группа | Учебный план |
|  | Утверждение списка УМК и перечня программ ООО. | До 25.12.2014 г | Директор школы  Методсовет | Приказ  Список  Перечень |
|  | Приказ об утверждении модели договора между образовательным учреждением и родителями. | До 25.05.2015 г | Директор школы | Договор  Приказ |
|  | Разработка и утверждение Положений об учебном кабинете, информационно-библиотечном центре, физкультурно-оздоровительной работе | До 25.04.2015 г | Директор школы  Рабочие группы | Наличие утвержденных Положений |
|  | Внесение изменений в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных. | До 25.02.2015 г | Директор школы  Рабочие группы | Протоколы заседаний органов, на которых рассматривались вопросы внесения изменений в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации», приказ о внесении изменений в Положение, Положение с указанием изменений и дополнений. |

***II. Организационное обеспечение введения ФГОС ООО***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Мероприятия*** | ***Сроки*** | ***Ответственные*** | ***Результат*** |
|  | Проведение мониторинга готовности ОУ к введению и реализации ФГОС ООО | Март 2015 | МКУ «Центр развития образования» | Анализ результатов мониторинга |
|  | Организация работы по методическому сопровождению и координации деятельности ОУ по подготовке к работе образовательных учреждений в условиях введения ФГОС ООО:  - инструктивно-методические семинары для администраций ОУ по разработке основной образовательной программы основного общего образования общеобразовательного учреждения;  - обучающие семинары, консультации и другие методические мероприятия для педагогических работников ОУ в рамках деятельности районных методических объединений;  - открытые уроки и занятия по проблемам перехода на ФГОС ООО для педагогических работников ОУ;  - консультации, совещания и другие мероприятия для администрации ОУ. | 2014-2015 | МКУ «Центр развития образования | Методические материалы |
|  | Обобщение и тиражирование лучшего организационного и педагогического опыта по вопросам введения ФГОС. | в течение всего периода | МКУ «Центр развития образования | Публикации, печатная продукция |
|  | Разработка, утверждение плана – графика. Приказ «Об утверждении плана – графика работы школы по подготовке к переходу на ФГОС ООО» | Апрель 2014 | Директор школы  Заместитель директора по УВР | План – график  Приказ |
|  | Создание рабочей группы по введению ФГОС ООО. | Апрель 2014 | Директор школы | Приказ  Положение о рабочей группе |
|  | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней. | До декабря 2014 | Администрация школы | Перечень документов, включенных в банк. Адрес страницы школьного сайта, на котором размещены документы. |
|  | Анализ имеющихся в школе условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ ООО в соответствии с требованиями ФГОС | До 01.12.2014 г | Директор  Рабочая группа | Оценка условий школы с учётом требований ФГОС |
|  | Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения | До 01.12.2014 г | Директор школы  Рабочая группа | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС |
|  | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана в соответствии с Федеральным перечнем | До 1.03.2015 | Директор школы  Библиотекарь | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации ФГОС ООО  Формирование заявки на обеспечение ОУ учебниками в соответствии с федеральным перечнем |
|  | Проведение анкетирования (опроса) по изучению образовательных потребностей и интересов обучающихся и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана | До 01.02.2015 г | Директор школы  Рабочая группа | Анкеты  Аналитическая справка |

***III. Методическое обеспечение введения ФГОС ООО***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Мероприятия*** | ***Сроки*** | ***Ответственные*** | ***Результат*** |
|  | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ООО | Сентябрь 2014г | Заместитель директора школы по УВР | План методической работы  Приказ об утверждении плана методической работы |
|  | Разработка плана повышения квалификации учителей основной школы; организация и проведение семинаров | Сентябрь 2014г | Заместитель директора школы по УВР | План курсовой подготовки  План научно-методических  семинаров |
|  | Обеспечение консультационной методической поддержки учителей основной школы по вопросам реализации ООП ООО | 2014-2015 | МКУ «Центр развития образования»  Зам. директора школы по УВР |  |
|  | Обобщение опыта педагогов, реализующих программы внеурочной деятельности для обучающихся 5-9 классов | Март 2015 | МКУ «Центр развития образования»  Зам. директора школы | Формирование банка опыта педагогов |
|  | Прохождение курсовой подготовки по вопросам внедрения ФГОС ООО административной команды и педагогами второй ступени | 2014-2015 | МКУ «Центр развития образования»  Зам. директора по УВР | Охват курсовой подготовкой 100% |
|  | Разработка и апробирование модели урока на основе системно-деятельностного подхода в соответствии с требованиями ФГОС | 2014-2015 | Зам.директора по УВР Рабочая группа | Методические материалы |
|  | Формирование папки методических материалов по теме ФГОС ООО | 2014-2015 | Зам.директора школы | Папка методических материалов |
|  | Формирование плана ВШК согласно требованиям ФГОС | До 01.09.2015 г | Заместитель директора школы по УВР | Контроль соответствия запланированному результату |

***IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Мероприятия*** | ***Сроки*** | ***Ответственные*** | ***Результат*** |
|  | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и планирование  курсовой подготовки педагогов ОУ | Август-сентябрь 2014 | МКУ «Центр развития образования»  Зам.директора школы | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО. |
|  | Участие педагогов в работе проблемных семинаров по вопросам введения ФГОС основного общего образования | 2014-2015 | МКУ «Центр развития образования»  Зам.директора школы | Повышение квалификации педагогических работников |
|  | Кадровое обеспечения введения ФГОС ООО, распределение нагрузки учителей на 2015 - 2016 учебный год. | Апрель - май 2015 | Директор Зам.директора | Предварительное распределение нагрузки |

***V. Информационное обеспечение введения ФГОС ООО***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Мероприятия*** | ***Сроки*** | ***Ответственные*** | ***Результат*** |
|  | Использование информационных материалов федеральных, региональных и муниципальных сайтов по внедрению ФГОС ООО | 2014-2015 | Администрация школы | информационные материалы |
|  | Размещение материалов по вопросам введения ФГОС ООО на сайте МКУ «Центр развития образования» | Постоянно | МКУ «Центр развития образования» | Информационные материалы |
|  | Организация публичной отчетности ОУ: региональных и муниципальных площадок опережающего введения ФГОС ООО. | Май 2014  май 2015 | МКУ «Центр развития образования» |  |
|  | Размещение банка нормативно-правовых документов, обеспечивающих введение ФГОС ООО на школьном сайте. | 2014-2015 | Директор школы  Зам. директора | Адрес страницы сайта |
|  | Информирование родителей и общественности о введении ФГОС ООО. | 2014-2015 | Администрация школы  Рабочая группа | Знание родителями основных положений стандарта |
|  | Изучение мнения родителей по вопросам введения ФГОС. Проведение анкетирования на родительских собраниях | 2014-2015 | Администрация школы | Информация для родителей |
|  | Проведение организационного собрания родителей будущих пятиклассников, ознакомление с планами деятельности школы на следующий учебный год, презентация основной образовательной программы. | Май 2015 | Администрация школы  классные руководители | Протоколы  родительских собраний |
|  | Размещение информации о ходе работ по обеспечению готовности к реализации ФГОС ООО на сайте школы. | 2014-2015 | Администрация школы | Информация |
|  | Включение в структуру публичного доклада ОУ раздела, содержащего информацию о ходе введения ФГОС ООО | Июнь 2015 | Администрация школы | Раздел публичного доклада |

***VI. Материально – техническое обеспечение введения ФГОС ООО***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Мероприятия*** | ***Сроки*** | ***Ответственные*** | ***Результат*** |
|  | Анализ материально- технического обеспечения введения и реализации ФГОС ООО | октябрь 2014 | Директор школы  Рабочая группа | Оценка ОУ школы с учётом требований ФГОС |
|  | Составление плана мероприятий по приведению оборудования учебных помещений в соответствие требованиям к минимальной оснащенности учебного процесса | До 01.12.2014 г | Администрация школы  Зав. кабинетами | План оснащения кабинетов |
|  | Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий ОУ требованиям ФГОС ООО. | 2014-2015 | Администрация школы |  |
|  | Обеспечение соответствия условий реализации ФГОС ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ. | 2014-2015 | Администрация школы |  |
|  | Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды ОУ требованиям ФГОС ООО. | 2014-2015 | Администрация школы |  |
|  | Наличие доступа к ЭОР (электронным образовательным ресурсам), размещенным в федеральных и региональных базах данных. | 2014-2015 | Администрация школы |  |
|  | Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами  в соответствии с требованиями ФГОС ООО. | 2014-2015 | Администрация школы  Зав.библиотекой |  |